Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta ahora tenemos construidos y funcionando los seis endpoints que nos comprometimos a entregar en la Fase 1: los dos que ya existían (listado y detalle de cuidadoras) y los cuatro nuevos: registro de reseñas, suma de puntos, ranking y dashboard de métricas de marketing. Las reseñas suman puntos de forma automática (10 por trabajo completado y 5 más si la calificación es de 4 estrellas o más) y el ranking se ordena según ese puntaje. Sobre esa base levantamos el frontend de la Consola de Administración (React, Vite y TypeScript), con las vistas de Marketplace de cuidadoras y de Fidelización y ranking (con los indicadores del dashboard), conectadas a la API con inicio de sesión y permisos por rol. Desde la Consola el equipo revisa los documentos de cada cuidadora (cédula, antecedentes, certificados) y aprueba, suspende o reactiva su perfil; solo las cuidadoras aprobadas aparecen en el marketplace. Como desarrollo adicional, que ya estaba considerado en el alcance, construimos el sitio público para familias y cuidadoras: registro, búsqueda de cuidadoras, perfil profesional, subida de documentos, solicitudes de contratación que la cuidadora puede aceptar o rechazar, chat entre familia y cuidadora, y reseñas que solo se pueden dejar cuando el trabajo terminó. Este sitio alimenta a la Consola y nos permite probar el flujo completo: la cuidadora se registra, el equipo la aprueba, la familia la contrata, y al terminar el trabajo la reseña le suma puntos y la sube en el ranking. Novedades de esta fase (todas registradas, con fecha, en el documento "Registro de cambios" del repositorio): rediseño visual completo con la paleta del logo; ficha del familiar con su estado de cuidado; tarjetas de cuidadoras con la marca "Trabajando"; chat entre familia y cuidadora, cuyos mensajes se eliminan a los 7 días con aviso; solicitudes de contratación en vez de contratación directa; una cuidadora solo puede tener un trabajo activo a la vez; reseñas solo cuando el trabajo terminó (y la cuidadora ya puede ver las que recibe); perfil profesional con documentos que el equipo aprueba desde la Consola, sin que una cuidadora aparezca hasta estar aprobada; perfiles suspendidos ocultos con opción de reactivarlos; y sincronización automática de estados entre ambos sistemas. Todo está publicado en Vercel (cuatro proyectos: Consola, sitio público y una API para cada uno) con la base de datos y el almacenamiento de archivos en Supabase, y se actualiza solo con cada cambio en la rama principal de GitHub. El avance está respaldado por 50 pruebas automáticas (30 de la Consola y 20 del sitio público) y por la documentación interactiva (Swagger) de ambas APIs. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen el objetivo general y los seis objetivos específicos definidos en la Fase 1. Lo único que cambió es el peso del sitio público para familias y cuidadoras, que pasó de ser un apoyo a ser una pieza completa del sistema (ver sección 3). |
| Metodología | Se mantiene la metodología (sprints de dos semanas, GitHub como control de versiones y extensión del router /admin/marketplace ya existente). Hubo dos ajustes en la forma de probar y entregar: además de Swagger agregamos pruebas automáticas con pytest, y el despliegue pasó a ser continuo, desde GitHub hacia Vercel. |
| Evidencias de avance | Presentamos como evidencia de avance: (1) capturas de la Consola de Administración funcionando con el marketplace, la revisión de documentos y el ranking de fidelización; (2) la documentación interactiva (Swagger) de la API, que muestra los endpoints construidos; (3) el resultado de las 50 pruebas automáticas; (4) el historial de commits de GitHub; (5) las pantallas nuevas del sitio público (reseñas, solicitudes, documentos y ficha del familiar); (6) el registro de cambios con las novedades de la fase, y (7) las aplicaciones publicadas en Vercel. Con ellas se puede ver que cada objetivo específico tiene un resultado visible y comprobable. Para resguardar la calidad respetamos el patrón del backend existente (roles, auditoría y manejo de errores) y dejamos las reglas de negocio validadas en el servidor y cubiertas por pruebas automáticas: por ejemplo, una cuidadora solo se publica cuando el equipo aprobó sus documentos, una reseña solo se permite al terminar el trabajo y una cuidadora solo puede tener un trabajo activo a la vez. Las contraseñas se guardan con Argon2 y las sesiones usan JWT. Figura 1. Consola de Administración: Fidelización y ranking (indicadores del dashboard, ranking de cuidadoras y registro de reseñas). Figura 2. Consola de Administración: Marketplace de cuidadoras con estado de aprobación y documentos. Figura 3. Ficha de una cuidadora con revisión de documentos (aprobar o rechazar). Figura 4. Documentación interactiva (Swagger) de la API de la Consola. Figura 5. Pruebas automáticas de la Consola: 30 pruebas aprobadas. Figura 6. Pruebas automáticas del sitio público: 20 pruebas aprobadas. Figura 7. Historial de commits del repositorio en GitHub. Figura 8. Sitio público: la cuidadora ve las reseñas que le han dejado. Figura 9. Sitio público: solicitud de contratación que la cuidadora puede aceptar o rechazar. Figura 10. Sitio público: ficha del familiar con su estado de cuidado (novedad de esta fase). Figura 11. Sitio público: documentos de la cuidadora con su estado de revisión (novedad de esta fase). Figura 12. Registro de cambios del proyecto: novedades de esta fase con su fecha. Figura 13. Sitio público publicado en Vercel. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Validación técnica y de alcance | Repositorio agecare-admin-api, documentación de endpoints | 2 semanas (S1-S2) | Bryan Piña y Julio Muñoz | El alcance dependía de confirmarlo con la contraparte. | Completado | Sin ajustes. El alcance quedó fijado en los 6 endpoints. |
| Desarrollar una solución de software | Registro de reseñas | FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, React, Vite, TypeScript | 2 semanas (S3-S4) | Bryan Piña y Julio Muñoz | Primer endpoint nuevo: dejó el patrón de roles, auditoría y errores para los siguientes. | Completado | Se agregó además la reseña desde el sitio público, que solo se permite cuando el trabajo terminó. |
| Modelar y construir estructuras de datos | Puntos y ranking | PostgreSQL, SQLAlchemy, pruebas automáticas | 3 semanas (S5-S7) | Bryan Piña y Julio Muñoz | Etapa central; el cálculo de puntaje tiene pruebas. | Completado | Sin ajustes. Se suman 10 puntos por trabajo completado y 5 más por una reseña de 4 o más estrellas. |
| Desarrollar una solución de software | Prioridad en el marketplace | React, endpoints de ranking | 2 semanas (S8-S9) | Bryan Piña y Julio Muñoz | Dependía de tener el ranking cerrado y probado. | Ajustada | En el sitio público las cuidadoras se ordenan por destacadas y valoración, y las que están trabajando pasan al final. Falta conectar el puntaje de la Consola con la marca "Destacada". |
| Gestionar proyectos informáticos | Dashboard de métricas | FastAPI, React, datos de puntos y reseñas | 2 semanas (S10-S11) | Bryan Piña y Julio Muñoz | Necesitó datos de prueba suficientes. | Completado | Sin ajustes. Vista "Fidelización y ranking" con los indicadores del dashboard. |
| Desarrollar una solución de software | Cierre e integración | Pruebas, GitHub, Vercel, Supabase | 2 semanas (S12-S13) | Bryan Piña y Julio Muñoz | Incluye la demo grabada como evidencia final. | En curso | Despliegue y pruebas automáticas listos. Faltan la demo grabada y la documentación técnica final. |
| Desarrollar una solución de software | Sitio público para familias y cuidadoras (actividad agregada) | FastAPI, React, Supabase (base de datos y Storage), Vercel | En paralelo, S3-S12 | Julio Muñoz (perfil profesional, foto, documentos, inicio) y Bryan Piña (APIs, chat, solicitudes, despliegue) | Aumentó el esfuerzo: hubo que mantener sincronizados dos sistemas. | En curso | Actividad nueva en el plan: registro, perfiles, documentos con revisión del staff, solicitudes de contratación, chat y reseñas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Lo que facilitó el trabajo: • Partimos de un backend que ya funcionaba (autenticación, roles, auditoría y el router del marketplace) y usamos un stack que ya conocemos. • GitHub conectado a Vercel: cada cambio en la rama principal se publica solo, así podemos ver el resultado de inmediato. • Las pruebas automáticas (50 en total) nos permitieron cambiar reglas del negocio sin romper lo que ya funcionaba, y la documentación Swagger de las APIs dejó claros los contratos entre frontend y backend. Lo que lo dificultó y lo que hicimos: • Despliegue en Vercel: las APIs respondían 404 por una reescritura de rutas (se cambió a la configuración de builds y routes), una credencial de la base de datos estaba mal puesta (se corrigió y se volvió a publicar) y el frontend no instalaba en Linux por una dependencia propia de Windows (pasó a ser opcional). • Diferencias entre mi computador y producción: una API se cayó al publicarse por un error que Python 3.12 no acepta (en mi equipo corre una versión más nueva) y la otra por una librería (httpx) que faltaba en su lista de dependencias. Desde entonces ambas se prueban en un entorno limpio, con la versión de producción, antes de subir. • Docker Desktop se cerraba con frecuencia: se dejaron pruebas que corren sin Docker, con SQLite. • Dos sistemas que deben mantenerse sincronizados: algunos avisos entre la API del sitio y la de la Consola se perdían (instancia dormida, variable de configuración faltante) y la cuidadora veía documentos "en revisión" que ya estaban aprobados. Ahora cada lado consulta al otro y se pone al día solo, con reintentos y mayor tiempo de espera. • Límite de 4,5 MB por petición en el plan gratuito de Vercel: los archivos se limitaron a 4 MB y se guardan en Supabase Storage.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Ajustes realizados al plan: • Prioridad en el marketplace (ajustada): en el sitio público las cuidadoras se ordenan por destacadas y valoración, y las que están trabajando pasan al final de la lista. Conectar automáticamente el puntaje de la Consola con la marca "Destacada" quedó como mejora pendiente. • Actividad agregada: sitio público para familias y cuidadoras. Ya estaba considerado como desarrollo adicional, pero lo ampliamos porque es lo que permite probar el flujo completo (registro, aprobación, contratación, reseña, puntos y ranking). La justificación es que sin él las reseñas y los puntos habrían quedado como datos de prueba sin un origen real. • Despliegue: la Consola y las APIs se publicaron en Vercel y la base de datos en Supabase, con despliegue automático desde GitHub, en vez de depender solo de Docker local. • Pruebas: la colección Postman prevista se reemplazó por la documentación Swagger que genera la propia API y por 50 pruebas automáticas, que verifican casos de éxito y de error y se pueden repetir en cada cambio.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. La etapa de cierre e integración está en curso. Lo que falta es: (1) la demo grabada del flujo completo, (2) la especificación técnica final de los endpoints en un documento propio (hoy está en Swagger y en el README del repositorio) y (3) conectar el puntaje de la Consola con la marca "Destacada" del sitio público. El retraso se debe a que parte del tiempo se fue en ampliar el sitio público y en resolver el despliegue. Para no afectar el proyecto vamos a congelar las funcionalidades nuevas, dedicar las semanas de cierre a estos tres puntos, grabar la demo con datos de prueba y mantener las pruebas automáticas al día.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.